## Sheet1
Iterationsplan 1
Analys av föregående iteration
Jag satte upp mitt repositorium och bjöd in alla collaborators. Jag läste igenom 8 kapitel i boken "Learning XNA 4.0" där man gjorde ett spel under bokens gång samt genomförde några tutorials. Till sist skapade jag kravspecifikationen för projektet.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
Kravspecifikation | Påbörja kravspecifikation | Klart | 3 | 2
Repositorium | Skapa repositorium för projektet | Klart | 1 | 1
XNA Tutorials | Genomför några tutorials | Klart | 3 | 3
XNA Bok | Läsa kapitel 1-8 i Learning XNA 4.0 (tills 3d börjar) | Klart | 6 | 9
|  | Summa | 13 | 15
|  | Tid sedan föregående iteration | 8 | 10
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Denna iterations mål är att påbörja implementering av spelet. Det första som bör implementeras är "state management" som håller reda på de olika lägen (meny, spel, paus) spelet kan vara i. Samtidigt vill jag också implementera menyn så att jag sedan kan fokusera på spelet. Jag tror också att jag behöver studera lite mer xna.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
P8 | Implementera State Management | Klart | 6 | 3
P1 | Implementera Menyn | Ej klart | 6 | 6
| Gå på handledarmöte | Klart | 1.5 | 1.5
| Testspecifikation med testfall | Ej påbörjat | 4 | 0
| Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 3 | 0
| Studering av XNA | Klart | 6 | 6
|  | Summa | 26.5 | 16.5
|  | Tid sedan föregående iteration | 21 | 25
|  | Tid totalt i projektet |  | 240