## Sheet1
Iterationsplan 3
Analys av föregående iteration
Förra iterationen så färdigställde jag logiken i menyn så att man bara kan fylla på med innehållet. Jag lade också in plattan i spelet så man kan styra den med musen. I slutet så gjorde jag testfall och testspecifikation för att sedan testa min implementation.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1.5
| Gästföreläsning | Klart | 3 | 3
P1.2 Menyval Starta spelet | Funktioner för att starta spelet | Klart | 1 | 0.5
P1.3 Menyval Inställningar | Funktioner för att komma till skärmen för inställningar | Klart | 1 | 1
P1.3.2 Inställningar | Gå tillbaka till huvudmenyn från inställningar | Klart | 1.5 | 1.5
P1.4 Menyval Instruktioner | Funktioner för att visa instruktioner till hur man spelar spelet | Klart | 1 | 0.5
P1.4.1 Instruktioner | Gå tillbaka till huvudmenyn från instruktioner | Klart | 1.5 | 1
P7.1 Plattan | Funktioner för att få en spelbar platta | Klart | 4 | 2
P2.1 Styrning med mus | Funktioner för att styra plattan med musen | Klart | 3 | 2
| Testspecifikation och testfall | Klart | 3 | 4
| Testning och testrapport | Klart | 2 | 2
| Tankar och funderingar | Klart | 6 | 6
|  | Summa | 28.5 | 25
|  | Tid sedan föregående iteration | 47.5 | 41.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Denna iteration ska jag implementera grundspelet så att jag har ett spel och bara kan fylla på med innehåll. Jag ska då alltså få in bollen i spelet och brickorna. Mycket av tiden blir också att få till kollision mellan allting.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
| Gästföreläsning | Klart | 2 | 2
P7.2 Bollen | Funktioner för att rita ut en boll | Klart | 1 | 1.5
P7.2.1 Bollens rörelse | Funktioner för att få bollen att förflytta sig på spelplanen | Klart | 1.5 | 1.5
P7.4.1 Bollens kollision | Bollens kollision med spelplanen | Klart | 2 | 2
P7.4.2 Plattans kollision | Kollisionen mellan plattan och bollen | Klart men ska förfinas senare | 3 | 6
P7.3 Bricka | Funktioner för att rita ut en bricka | Klart | 2 | 2
P7.4.3 Brickans kollision | Kollisionen mellan bollen och brickan | Klart men ska förfinas senare | 3 | 4
P7.3 Bricka | Funktioner för att rita ut flera brickor | Klart | 1 | 1.5
P9 Pausmeny | Pausmeny | Klart | 4 | 3
| Skapa nya testfall | Klart | 2 | 2
| Testning och testrapport | Klart | 2 | 1.5
|  | Summa | 25 | 28
|  | Tid sedan föregående iteration | 76 | 66.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240