## Sheet1
Iterationsplan 5
Analys av föregående iteration
Mycket har lagts till i spelet förra iterationen att jag inte hann med att testa, så det måste jag göra innan jag börjar med arbete nästa iteration. Jag lyckades inte få in 40 timmar men nära inpå. Om jag hade kört på lite mer hade jag hunnit testa och fått in de där extra timmarna.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
P7.4.2 Plattans kollision | Kollisionen mellan plattan och bollen | Klart | 3 | 5.5
P4 Nivåer | Funktioner för att läsa in nivåer från textfil | Klart | 4 | 4.5
P7.5 Liv | Funktioner för hantering av liv | Klart | 2 | 2
P7.5 Liv | Game over ruta med val | Klart | 2 | 2.5
P3 Spelets poängsystem | Tilldela poäng när brickor förstörs | Klart | 2 | 0.5
P3 Spelets poängsystem | Skriva ut poäng | Klart | 2 | 0.5
P3 Spelets poängsystem | Ruta med summerad poäng och val | Klart | 3 | 2.5
| Göra en knappklass av menyknappar | Klart | 3 | 3.5
K2 Ljud | Leta ljud | Klart | 3 | 5
K2.1 Menyer | Ljud vid menyval | Klart | 1 | 1
K2.2 Spel | Ljud, studs på plattan | Klart | 1 | 1.5
K2.2 Spel | Ljud, studs på vägg | Klart | 1 | 1.5
K2.2 Spel | Ljud, studs på/förstör bricka | Klart | 1 | 2
K2.2 Spel | Ljud, förlorar liv och banan | Klart | 1 | 1.5
K1.1 Pausmeny | Fixa temporär knapp-grafik till pausmenyn | Klart | 1 | 0.5
| Iterationsplan | Klart | 1 | 1
| Kolla igenom och kommentera kod | Klart | 2 | 2.5
| Testfall | Ej påbörjat | 3
| Testning och testrapport | Ej påbörjat | 3
|  | Summa | 40.5 | 39
|  | Tid sedan föregående iteration | 101 | 94.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Nu är det dags att öka variationen lite i spelet genom att lägga till lite fler typer av brickor och olika färg på dem. Power-ups blir nog fokuset den här veckan och sen strax efter kommer svårighetsgrader. Först måste jag göra testning som jag inte gjorde förra iterationen. Förutom det så kommer lite smågrejer som ett par nivåer, att kunna stänga av och sätta på ljudet och lite grafik.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
| Testfall föregående iteration | Klart | 2 | 2
| Testning och testrapport föregående iteration | Klart | 2 | 1.5
P5 Svårighetsgrader | Skärm för val av svårighetsgrad | Klart | 1 | 1
P5 Svårighetsgrader | Val av svårighetsgrader på skärm | Klart | 2.5 | 2.5
P7.3.2 Brickor Typ | Bricka som klarar mer än en träff | Klart | 1.5 | 1
P7.3.2 Brickor Typ | Bricka som är oförstörbar | Klart | 1.5 | 1.5
P7.3.2 Brickor Typ | Ge typ av bricka egen färg för att kunna skilja på dem | Klart | 2 | 1.5
P5 Svårighetsgrader | Ändra på plattans storlek beroende på svårighetsgrad | Klart | 2 | 1.5
P1.3.1 Inställningar | Lägg till val för fullskärm och vsync | Klart | 1 | 1
P1.3.1 Inställningar | Lägg till val att kunna stänga av/sätta på ljudet | Klart | 1.5 | 1.5
P6 Power-ups | Tänk ut hur power-up systemet ska byggas | Klart | 2 | 2
P6 Power-ups | Grund för power-up system | Klart | 3 | 4
P6 Power-ups | Extra poäng | Klart | 1 | 1
P6 Power-ups | Extra liv | Klart | 1 | 1
P6 Power-ups | Öka/minska storlek på plattan | Klart | 2 | 2.5
P6 Power-ups | Multi-boll | Klart | 3 | 3.5
P6 Power-ups | Skjuta med plattan | Ej påbörjat | 3
P4 Nivåer | Skapa några nivåer | Klart | 2 | 1.5
| Iterationsplan | Klart | 1 | 1
| Testfall | Klart | 2.5 | 1.5
| Testning och testrapport | Klart | 2.5 | 1
|  | Summa | 40 | 35
|  | Tid sedan föregående iteration | 141.5 | 133.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240