## Sheet1
Iterationsplan 6
Analys av föregående iteration
Förra veckan implementerade jag power-ups och svårighetsgrader. Jag hann inte med den sista planerade power-uppen så den ska jag göra denna iteration. Jag lade till lite options och gjorde några nivåer till spelet också.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
| Testfall föregående iteration | Klart | 2 | 2
| Testning och testrapport föregående iteration | Klart | 2 | 1.5
P5 Svårighetsgrader | Skärm för val av svårighetsgrad | Klart | 1 | 1
P5 Svårighetsgrader | Val av svårighetsgrader på skärm | Klart | 2.5 | 2.5
P7.3.2 Brickor Typ | Bricka som klarar mer än en träff | Klart | 1.5 | 1
P7.3.2 Brickor Typ | Bricka som är oförstörbar | Klart | 1.5 | 1.5
P7.3.2 Brickor Typ | Ge typ av bricka egen färg för att kunna skilja på dem | Klart | 2 | 1.5
P5 Svårighetsgrader | Ändra på plattans storlek beroende på svårighetsgrad | Klart | 2 | 1.5
P1.3.1 Inställningar | Lägg till val för fullskärm och vsync | Klart | 1 | 1
P1.3.1 Inställningar | Lägg till val att kunna stänga av/sätta på ljudet | Klart | 1.5 | 1.5
P6 Power-ups | Tänk ut hur power-up systemet ska byggas | Klart | 2 | 2
P6 Power-ups | Grund för power-up system | Klart | 3 | 4
P6 Power-ups | Extra poäng | Klart | 1 | 1
P6 Power-ups | Extra liv | Klart | 1 | 1
P6 Power-ups | Öka/minska storlek på plattan | Klart | 2 | 2.5
P6 Power-ups | Multi-boll | Klart | 3 | 3.5
P6 Power-ups | Skjuta med plattan | Ej påbörjat | 3
P4 Nivåer | Skapa några nivåer | Ej påbörjat | 2 | 1.5
| Iterationsplan | Ej påbörjat | 1 | 1
| Testfall | Ej påbörjat | 2.5 | 1.5
| Testning och testrapport | Ej påbörjat | 2.5 | 1
|  | Summa | 40 | 35
|  | Tid sedan föregående iteration | 141.5 | 133.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Jag tänkte lägga in den sista power-up för att skjuta med plattan, skapa highscore lista, jobba lite med ljud, meka med kollisionen och fixa till designen så att applikationen ser snygg ut.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Ej påbörjat | 1.5 | 1
P6 Power-ups | Skjuta med plattan | Ej påbörjat | 3
| Tillämpa förbättringspunkter från workshop | Ej påbörjat | 2
P1.4.2 Instruktioner | Instruktioner till hur man spelar | Ej påbörjat | 2
P1.3.1 Inställningar | Dela upp val för ljud till musik och ljudeffekter | Ej påbörjat | 2
P1.3.1 Inställningar | Volym kontroller, slider eller knappar | Ej påbörjat | 2
K2.2 Spel | Ljud för power-ups och resterande funktioner | Ej påbörjat | 3
P3 Spelets poängsystem | Tilldela och visa bonuspoäng | Ej påbörjat | 1
P3 Spelets poängsystem | Highscore lista för normal och hard | Ej påbörjat | 4
P7.4.2 Plattans kollision | Försöka förbättra kollisionen | Ej påbörjat | 3
K1 Grafisk utformning | Skapa riktiga bakgrundsbilder och jobba på designen | Ej påbörjat | 4
| Iterationsplan | Ej påbörjat | 1
| Testfall | Ej påbörjat | 2
| Testning och testrapport | Ej påbörjat | 2
|  | Summa | 31 | 1
|  | Tid sedan föregående iteration | 181.5 | 168.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240