## Sheet1
Iterationsplan 4
Analys av föregående iteration
Jag implementerade det som behövs för ett grundspel samt en pausmeny. Nu kan jag börja att bygga på funktionalitet på spelet och börja tänka på applikationens utseende.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
| Gästföreläsning | Klart | 2 | 2
P7.2 Bollen | Funktioner för att rita ut en boll | Klart | 1 | 1.5
P7.2.1 Bollens rörelse | Funktioner för att få bollen att förflytta sig på spelplanen | Klart | 1.5 | 1.5
P7.4.1 Bollens kollision | Bollens kollision med spelplanen | Klart | 2 | 2
P7.4.2 Plattans kollision | Kollisionen mellan plattan och bollen | Klart men ska förfinas senare | 3 | 6
P7.3 Bricka | Funktioner för att rita ut en bricka | Klart | 2 | 2
P7.4.3 Brickans kollision | Kollisionen mellan bollen och brickan | Klart men ska förfinas senare | 3 | 4
P7.3 Bricka | Funktioner för att rita ut flera brickor | Klart | 1 | 1.5
P9 Pausmeny | Pausmeny | Klart | 4 | 3
| Skapa nya testfall | Klart | 2 | 2
| Testning och testrapport | Klart | 2 | 1.5
|  | Summa | 25 | 28
|  | Tid sedan föregående iteration | 76 | 66.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Denna vecka blir mycket att göra så jag inte ska behöva stressa i slutet av projektet. Jag ska ordna ett poängsystem (kanske highscore-lista nästa iteration) som räknar poäng och summerar efter avklarad bana. Jag ska ge spelaren liv, lägga till ljud och tweaka lite med kollisionen.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
P7.4.2 Plattans kollision | Kollisionen mellan plattan och bollen | Klart | 3 | 5.5
P4 Nivåer | Funktioner för att läsa in nivåer från textfil | Klart | 4 | 4.5
P7.5 Liv | Funktioner för hantering av liv | Klart | 2 | 2
P7.5 Liv | Game over ruta med val | Klart | 2 | 2.5
P3 Spelets poängsystem | Tilldela poäng när brickor förstörs | Klart | 2 | 0.5
P3 Spelets poängsystem | Skriva ut poäng | Klart | 2 | 0.5
P3 Spelets poängsystem | Ruta med summerad poäng och val | Klart | 3 | 2.5
| Göra en knappklass av menyknappar | Klart | 3 | 3.5
K2 Ljud | Leta ljud | Klart | 3 | 5
K2.1 Menyer | Ljud vid menyval | Klart | 1 | 1
K2.2 Spel | Ljud, studs på plattan | Klart | 1 | 1.5
K2.2 Spel | Ljud, studs på vägg | Klart | 1 | 1.5
K2.2 Spel | Ljud, studs på/förstör bricka | Klart | 1 | 2
K2.2 Spel | Ljud, förlorar liv och banan | Klart | 1 | 1.5
K1.1 Pausmeny | Fixa temporär knapp-grafik till pausmenyn | Klart | 1 | 0.5
| Iterationsplan | Klart | 1 | 1
| Kolla igenom och kommentera kod | Klart | 2 | 2.5
| Testfall | Ej påbörjat | 3
| Testning och testrapport | Ej påbörjat | 3
|  | Summa | 40.5 | 39
|  | Tid sedan föregående iteration | 101 | 94.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240