## Sheet1
Iterationsplan 0
Analys av föregående iteration
Första kursveckan hände inte så mycket på projektet. Jag kollade på en gästföreläsning, kom på vad jag ville göra för projekt samt skrev en vision.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
Gästföreläsning | Kolla på gästföreläsningen | Klart | 4 | 2
Projekt | Komma på vad för projekt jag vill göra | Klart | 3 | 6
Vision | Skriva visionen till mitt projekt | Klart | 1 | 2
... | ... | ... | ... | ...
|  | Summa | 9 | 10
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 0
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Den här veckan ska jag försöka komma igång och göra kravspec samt att börja studera xna. Jag behöver också skapa mitt repositorium för projektet.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
Kravspecifikation | Påbörja kravspecifikation | Ej påbörjat | 3
Repositorium | Skapa repositorium för projektet | Klart | 1 | 1
XNA Tutorials | Genomför några tutorials | Ej påbörjat | 3
XNA Bok | Läsa kapitel 1-8 i Learning XNA 4.0 (tills 3d börjar) | Påbörjat | 6
|  | Summa |  | 1
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 10
|  | Tid totalt i projektet |  | 240