## Sheet1
Iterationsplan 7
Analys av föregående iteration
Jag började iterationen med att lägga in den sista power-uppen som tog lite tid. Jag blev lite osäker på om jag ville ha en highscore-lista alls så jag la det sist att göra. Allt annat tog lite tid så jag gjorde aldrig någon highscore-lista och hann bara tweaka lite på kollisionen. Designen är jag inte ens klar med så det har jag kvar också.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1
P6 Power-ups | Skjuta med plattan | Klart | 3 | 5
| Tillämpa förbättringspunkter från workshop | Klart | 2 | 2
P1.4.2 Instruktioner | Instruktioner till hur man spelar | Klart | 2 | 3
P1.3.1 Inställningar | Dela upp val för ljud till musik och ljudeffekter | Klart | 2 | 2
P1.3.1 Inställningar | Volym kontroller, slider eller knappar | Klart | 2 | 3.5
K2.2 Spel | Ljud för power-ups och resterande funktioner | Klart | 3 | 3
P3 Spelets poängsystem | Tilldela och visa bonuspoäng | Klart | 1 | 1
P3 Spelets poängsystem | Highscore lista för normal och hard | Ej påbörjat | 4 | 0
P7.4.2 Plattans kollision | Försöka förbättra kollisionen | Påbörjat | 3 | 0.5
K1 Grafisk utformning | Skapa riktiga bakgrundsbilder och jobba på designen | Påbörjat | 4 | 4
| Iterationsplan | Ej påbörjat | 1 | 1
| Testfall | Ej påbörjat | 2 | 1
| Testning och testrapport | Ej påbörjat | 2 | 2
|  | Summa | 31 | 29
|  | Tid sedan föregående iteration | 181.5 | 168.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Denna iteration blir det färdigställande av mitt spel. Jag tror jag skippar att göra highscore listor då jag tror det kommer ta för mycket tid. Jag ska fixa klart grafiken och kollision så den förhoppningsvis blir som jag vill. Sen ska jag också göra och öva på min presentation av projektet.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
K1 Grafisk utformning | Fortsätta på design och grafik | Påbörjat | 4 | 0.5
P7.4.2 Plattans kollision | Försöka förbättra kollisionen | Påbörjat | 3 | 0.5
| Kodinspektion, kommentera och kolla igenom koden | Ej påbörjat | 3
P4 Nivåer | Tweaka och skapa nivåer | Ej påbörjat | 2
| Projektpresentation | Ej påbörjat | 4
| Öva på presentation | Ej påbörjat | 2
| Vinstskärm för avklarat spel | Ej påbörjat | 1
| Testfall | Ej påbörjat | 1
| Testning och testrapport | Ej påbörjat | 2
|  | Summa | 22 | 1
|  | Tid sedan föregående iteration | 212.5 | 197.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240