## Sheet1
Iterationsplan 2
Analys av föregående iteration
Denna iteration hann jag faktiskt inte med allting som jag hade planerat eftersom jag har en tendens att skjuta upp saker. Det är alltid svårt att börja och det var det som jag sköt upp på hela tiden och har därför hamnat efter i planeringen. Att implementera state management tog lyckligtvis inte så långt tid som jag trodde och kunde då börja på min meny. Menyn verkar ta rätt långt tid då jag inte ens hann färdigt på de 6 timmar jag trodde det skulle ta. Därför får jag flytta över det till nästa iteration. Jag lyckades inte heller göra någon testning så jag får göra det nästa iteration istället.
Tidsrapport
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
P8 | Implementera State Management | Klart | 6 | 3
P1 | Implementera Menyn | Ej klart | 6 | 6
| Gå på handledarmöte | Klart | 1.5 | 1.5
| Testspecifikation med testfall | Ej påbörjat | 4 | 0
| Systemtest och testrapport | Ej påbörjat | 3 | 0
| Studering av XNA | Klart | 6 | 6
|  | Summa | 26.5 | 16.5
|  | Tid sedan föregående iteration | 21 | 25
|  | Tid totalt i projektet |  | 240
Mål
Målet med denna iteration är att funkionellt få klart menyn och menyvalen (inställningar kanske inte blir klar då jag inte är 100% säker på vad som ska finnas där än) så jag kan börja på sjävla spelet. Lite smågrejer som att gå på handledarmöte och kolla på en gästföreläsning ingår också. Det som ska börjas på med själva spelet är att göra plattan och få den att styras med musen. Till sist behövs det göras tester och testa min implementation.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Handledarmöte | Klart | 1.5 | 1.5
| Gästföreläsning | Klart | 3 | 3
P1.2 Menyval Starta spelet | Funktioner för att starta spelet | Klart | 1 | 0.5
P1.3 Menyval Inställningar | Funktioner för att komma till skärmen för inställningar | Klart | 1 | 1
P1.3.2 Inställningar | Gå tillbaka till huvudmenyn från inställningar | Klart | 1.5 | 1.5
P1.4 Menyval Instruktioner | Funktioner för att visa instruktioner till hur man spelar spelet | Klart | 1 | 0.5
P1.4.1 Instruktioner | Gå tillbaka till huvudmenyn från instruktioner | Klart | 1.5 | 1
P7.1 Plattan | Funktioner för att få en spelbar platta | Klart | 4 | 2
P2.1 Styrning med mus | Funktioner för att styra plattan med musen | Klart | 3 | 2
| Testspecifikation och testfall | Klart | 3 | 4
| Testning och testrapport | Klart | 2 | 2
| Tankar och funderingar | Klart | 6 | 6
|  | Summa | 28.5 | 25
|  | Tid sedan föregående iteration | 47.5 | 41.5
|  | Tid totalt i projektet |  | 240